## 项目WBS
SmartLifee
开发项目 | 功能细化 | 备注 | 完成时间 | 状态 | 工作量加权 | 严重度 | 单项减分 | 风险减分 | 进度得分 | 优先级
设备APP
|  | 15 | 2014-09-30 | OK |  |  |  |  | 蔡炜
|  |  | 2014-09-30 | OK
| 列表 | 5 | 2014-08-08 | OK |  |  |  |  | 蔡炜
| 同步 | 5 | 2014-08-15 | OK |  |  |  |  | 蔡炜
| 查询 | 5 | 2014-08-22 | OK |  |  |  |  | 蔡炜
| 联系人详细资讯 | 5 | 2014-08-29 | OK |  |  |  |  | 蔡炜
| 输入框支持手写 | 10 | 2014-09-05 | OK |  |  |  |  | 蔡炜
| 拨号键盘 | 5 | 2014-09-12 | OK |  |  |  |  | 蔡炜
| 联系人智能匹配 | 5 | 2014-09-19 | OK |  |  |  |  | 蔡炜
| 免提,静音 | 3 | 2014-09-26 | OK |  |  |  |  | 蔡炜
| 专辑图片、专辑名称、演唱者 | 15 | 2014-07-25 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸
| 专辑切换 | 5 | 2014-07-31 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸
| 音乐列表 | 5 | 2014-08-15 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸
| 均衡器 | 5 | 2014-08-22 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸
| 播放、暂停、快进快退、单曲循环、随机 | 10 | 2014-08-29 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸
| 搜索 | 5 | 2014-09-05 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸
|  | 20 | 2014-09-12 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸
| AM/FM切换 | 10 | 2014-09-19 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸
| 手动搜索 | 5 | 2014-09-26 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸
APP开发 | 無法播放已選取的檔案 | 點選該縮圖後出現三秒POP，消失後回到檔案瀏覽畫面,顯示內建的縮圖表示該影片無法預覽 | 2014-09-30 | OK
| Previous | 播放上一個影片檔案 | 2014-09-30 | OK
| Next | 播放下一個影片檔案 | 2014-09-30 | OK
| 播放影片時(CVBS 畫面)，執行時出現OSD Previous/Next icon 3 秒；播放音樂時(GUI 畫面)，執 行時Previous/Next 按鍵發亮。 |  | 2014-09-30 | OK
| 選擇任一播放時間點 | 播放畫面即刻到點選或拖移時間點 | 2014-09-30 | OK
| 全畫面播放 | 播放影片後，觸控螢幕靜置超過3 秒 | 2014-09-30 | OK
| 出現播放工具列 | 開始播放影片/圖片,影片/圖片播放中點選觸控螢幕任一區域,出現播放工具列，螢幕靜置3 秒後消失,影片播放時： [＜]、[＞]、[Play/Pause] 、[Time Bar] 、[原比例/全螢幕播放 | 2014-09-30 | OK
| 搜尋USB 裝置、手持裝置內所有影片檔案 | 如USB 裝置、手持設備內之對應檔案類型尚未搜尋完畢，會出現一”搜尋中”的ICON，並逐 步顯示已讀取到的檔案夾。如搜尋完USB 裝置仍找不到對應的檔案類型，會出現”USB 裝置內無所選擇的媒體類型檔案。” | 2014-09-30 | OK
| 開啟檔案夾 | 影片：瀏覽檔案夾內影片，並FOCUS 在上次播放的檔案或第一個檔案。 | 2014-09-30 | OK
| 影片 | 相簿內影片縮圖、 檔案夾名稱與路徑。 | 2014-09-30 | OK
| 暫停播放 | 執行暫停時暫停/播放按鈕為PLAY 狀態，且狀態列之”正在播放媒體”之ICON 與快速連結之路徑消失。 | 2014-09-30 | OK
| 恢復播放 | 按[＜]/[＞]或HMI TRACK 鍵。 | 2014-09-30 | OK
| 無法播放已選取的檔案 | 全畫面提示無法讀取檔案後播放下一個檔案,顯示內建的縮圖表示該圖片無法預覽 | 2014-10-17 | OK
| Previous | 播放上一張圖片/上一個影片檔案 | 2014-10-17 | OK
| Next | 播放下一張圖片 | 2014-10-17 | OK
| 拖移瀏覽範圍 | 拖移檔案瀏覽範圍 | 2014-10-17 | OK
| 全畫面播放 | 播放圖片後，觸控螢幕靜置超過3 秒 | 2014-10-17 | OK
| 出現播放工具列 | 開始播放影片/圖片,影片/圖片播放中點選觸控螢幕任一區域,出現播放工具列，螢幕靜置3 秒後消失,圖片播放時： [＜]、[＞]、[Play/Pause] | 2014-10-31 | OK
| 搜尋USB 裝置、手持裝置內所有圖片檔案 | 如USB 裝置、手持設備內之對應檔案類型尚未搜尋完畢，會出現一”搜尋中”的ICON，並逐 步顯示已讀取到的檔案夾。如搜尋完USB 裝置仍找不到對應的檔案類型，會出現”USB 裝置內無所選擇的媒體類型檔案。” | 2014-10-31 | OK
| 開啟檔案夾 | 圖片：瀏覽檔案夾內圖片，並FOCUS 在上次播放的檔案或第一個檔案。 | 2014-10-31 | OK
| 圖片 | 相簿內圖片縮圖、 檔案夾名稱與路徑。 | 2014-10-31 | OK
| 投影片放映 | 從目前FOCUS 圖片依序全螢幕自動循環播放檔案夾內所有圖片，每張圖片停留3 秒(預設)。執行暫停時該按鈕便為PLAY 狀態，執行播放時該按鈕為pause 狀態,執行播放上/下一張圖片，會中斷自動播放。 | 2014-10-31 | OK
| 播放/暫停 | 執行暫停時該按鈕便為PLAY 狀態，執行播放時該按鈕為pause 狀態 | 2014-10-31 | OK
| app合并 |  | 2014-10-31 | OK
| 恢复出厂设置 |  | 2014-10-31 | OK
上拉加载需要完善
APP | 现在是每次进入界面时通过http获取数据然后显示，是否有好的方案
为了保存viewpage fragment设置了缓存大小，是否应该这么做
电台二级目录需要完善
音乐分类需要完善
顶部更新view加上内容
点击播放时需要优化，是否要开线程来播放
dlan扫描到设备时提示(参数是否要手动点击扫描设备)
机器人注册一次 每次开机时自动登录
界面显示信息完善
推荐界面点击刷新时更新
红外遥控功能
可以尝试用遥控功能实现
机器人注册一次 每次开机时自动登录
列出索绑定机器人，并显示机器人状态
点击对应button开始通信，通过滑动界面能控制robot
收藏做为默认喜欢的，如果用户播放专辑时没指定相应item的名字时，就以收藏为准
I.MX6核心板 | 原理图封装设计 | 1 | 2014-07-18 | OK
| 原理图设计 | 3 | 2014-07-23 | OK
| 原理图审核 | 1 | 2014-07-24 | OK
| 原理图修改 | 1 | 2014-07-25 | OK
| 备料BOM提交及备料 | 1 | 2014-07-28 | OK
| PCB布局 | 1 | 2014-07-29 | OK
| PCB布线 | 14 | 2014-08-14 | OK
| PCB铺地 | 2 | 2014-08-19 | OK
转入I.MX6预研平台项目，BROADCOM的BT/WIFI芯片需重新评估，等待评估完成后继续；G2改版项目插入
| BT/WIFI 部分修改 | 6 | 2014-09-28 | NORMAL
强达电子
新海电子
Note on G2: 工作强度1.3：工作量非常大；3个月工作压缩2个月完成； 工作强度1.2：工作量很大；4个月工作压缩3个月完成； 工作强度1.1：工作量较大；5个月工作压缩4个月完成； 工作强度1.0：工作量一般； 工作强度0.8：工作量欠缺； 此项系数由项目会议决定，部门领导审核。
Note on H2: 进度延迟的严重度