## 项目WBS
SmartLifee
开发项目 | 功能分解 | 功能细化 | 备注 | 选择 | 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 工作量加权 | 严重度 | 单项减分 | 风险减分 | 进度得分 | 优先级 | 负责人
后台
后台 | 网络FM | 获取网络fm资源，并部署到后台 |  | 需要 | [9 empty] | 范威
|  | 向设备和手机app提供调用接口 |  | 需要
|  | 优化资源搜索效率 |  | 需要
| 注册登录系统 | 部署注册登录系统 |  | 需要
| 加入环信得服务后台 | 将环信得服务加到后台 |  | 需要
| 手机和设备绑定 | 手机和设备之间可以是多对多的关系 | 绑定需要厘清，但首先可以做一对一的 | 需要
| 加入netty后台 | 手机端能发送控制命令实时控制设备 |  | 需要
手机端推送资源后能通知设备端获取
数据库
数据库 | 注册登录系统
设备和手机绑定
部署网易云音乐
设备APP
| Launcher |  | 15 | 需要 | 2014-07-14 | 2014-09-30 | OK |  |  |  |  | 蔡炜 |  | 蔡炜
| 串口协议调试 |  |  | 需要 | 2014-09-01 | 2014-09-30 | OK | [6 empty] | 蔡炜
| 电话簿 | 列表 | 5 | 不需要 | 2014-08-01 | 2014-08-08 | OK |  |  |  |  | 蔡炜 |  | 蔡炜
|  | 同步 | 5 | 不需要 | 2014-08-11 | 2014-08-15 | OK |  |  |  |  | 蔡炜 |  | 蔡炜
|  | 查询 | 5 | 不需要 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | OK |  |  |  |  | 蔡炜 |  | 蔡炜
|  | 联系人详细资讯 | 5 | 不需要 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | OK |  |  |  |  | 蔡炜 |  | 蔡炜
| 拨打电话 | 输入框支持手写 | 10 | 不需要 | 2014-09-01 | 2014-09-05 | OK |  |  |  |  | 蔡炜 |  | 蔡炜
|  | 拨号键盘 | 5 | 不需要 | 2014-09-08 | 2014-09-12 | OK |  |  |  |  | 蔡炜 |  | 蔡炜
|  | 联系人智能匹配 | 5 | 不需要 | 2014-09-15 | 2014-09-19 | OK |  |  |  |  | 蔡炜 |  | 蔡炜
|  | 免提,静音 | 3 | 不需要 | 2014-09-22 | 2014-09-26 | OK |  |  |  |  | 蔡炜 |  | 蔡炜
| 媒体柜音乐 | 专辑图片、专辑名称、演唱者 | 15 | 需要 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸 |  | 鞠大幸
|  | 专辑切换 | 5 | 需要 | 2014-07-28 | 2014-07-31 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸 |  | 鞠大幸
|  | 音乐列表 | 5 | 需要 | 2014-08-11 | 2014-08-15 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸 |  | 鞠大幸
|  | 均衡器 | 5 | 需要 | 2014-08-18 | 2014-08-22 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸 |  | 鞠大幸
|  | 播放、暂停、快进快退、单曲循环、随机 | 10 | 需要 | 2014-08-25 | 2014-08-29 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸 |  | 鞠大幸
|  | 搜索 | 5 | 需要 | 2014-09-01 | 2014-09-05 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸 |  | 鞠大幸
| 蓝牙音乐 |  | 20 | 不需要 | 2014-09-08 | 2014-09-12 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸 |  | 鞠大幸
| 广播电台 | AM/FM切换 | 10 | 需要 | 2014-09-15 | 2014-09-19 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸 |  | 陈莹
|  | 手动搜索 | 5 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-26 | OK |  |  |  |  | 鞠大幸 |  | 陈莹
APP开发 | 视频 | 無法播放已選取的檔案 | 點選該縮圖後出現三秒POP，消失後回到檔案瀏覽畫面,顯示內建的縮圖表示該影片無法預覽 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK | [6 empty] | 汪峰
|  | Previous | 播放上一個影片檔案 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK
|  | Next | 播放下一個影片檔案 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK
|  | 播放影片時(CVBS 畫面)，執行時出現OSD Previous/Next icon 3 秒；播放音樂時(GUI 畫面)，執 行時Previous/Next 按鍵發亮。 |  | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK
|  | 選擇任一播放時間點 | 播放畫面即刻到點選或拖移時間點 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK
|  | 全畫面播放 | 播放影片後，觸控螢幕靜置超過3 秒 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK
|  | 出現播放工具列 | 開始播放影片/圖片,影片/圖片播放中點選觸控螢幕任一區域,出現播放工具列，螢幕靜置3 秒後消失,影片播放時： [＜]、[＞]、[Play/Pause] 、[Time Bar] 、[原比例/全螢幕播放 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK
|  | 搜尋USB 裝置、手持裝置內所有影片檔案 | 如USB 裝置、手持設備內之對應檔案類型尚未搜尋完畢，會出現一”搜尋中”的ICON，並逐 步顯示已讀取到的檔案夾。如搜尋完USB 裝置仍找不到對應的檔案類型，會出現”USB 裝置內無所選擇的媒體類型檔案。” | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK
|  | 開啟檔案夾 | 影片：瀏覽檔案夾內影片，並FOCUS 在上次播放的檔案或第一個檔案。 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK
|  | 影片 | 相簿內影片縮圖、 檔案夾名稱與路徑。 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK
|  | 暫停播放 | 執行暫停時暫停/播放按鈕為PLAY 狀態，且狀態列之”正在播放媒體”之ICON 與快速連結之路徑消失。 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK
|  | 恢復播放 | 按[＜]/[＞]或HMI TRACK 鍵。 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-30 | OK
| 图片 | 無法播放已選取的檔案 | 全畫面提示無法讀取檔案後播放下一個檔案,顯示內建的縮圖表示該圖片無法預覽 | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-17 | OK
|  | Previous | 播放上一張圖片/上一個影片檔案 | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-17 | OK
|  | Next | 播放下一張圖片 | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-17 | OK
|  | 拖移瀏覽範圍 | 拖移檔案瀏覽範圍 | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-17 | OK
|  | 全畫面播放 | 播放圖片後，觸控螢幕靜置超過3 秒 | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-17 | OK
|  | 出現播放工具列 | 開始播放影片/圖片,影片/圖片播放中點選觸控螢幕任一區域,出現播放工具列，螢幕靜置3 秒後消失,圖片播放時： [＜]、[＞]、[Play/Pause] | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-31 | OK
|  | 搜尋USB 裝置、手持裝置內所有圖片檔案 | 如USB 裝置、手持設備內之對應檔案類型尚未搜尋完畢，會出現一”搜尋中”的ICON，並逐 步顯示已讀取到的檔案夾。如搜尋完USB 裝置仍找不到對應的檔案類型，會出現”USB 裝置內無所選擇的媒體類型檔案。” | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-31 | OK
|  | 開啟檔案夾 | 圖片：瀏覽檔案夾內圖片，並FOCUS 在上次播放的檔案或第一個檔案。 | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-31 | OK
|  | 圖片 | 相簿內圖片縮圖、 檔案夾名稱與路徑。 | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-31 | OK
|  | 投影片放映 | 從目前FOCUS 圖片依序全螢幕自動循環播放檔案夾內所有圖片，每張圖片停留3 秒(預設)。執行暫停時該按鈕便為PLAY 狀態，執行播放時該按鈕為pause 狀態,執行播放上/下一張圖片，會中斷自動播放。 | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-31 | OK
|  | 播放/暫停 | 執行暫停時該按鈕便為PLAY 狀態，執行播放時該按鈕為pause 狀態 | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-31 | OK
| 音乐、视频、图片整合 | app合并 |  | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-31 | OK
|  | 恢复出厂设置 |  | 需要 | 2014-10-08 | 2014-10-31 | OK
| 网络FM | 完善FM部分
设备APP |  | 显示用户对应fm资源(用于测试) | 1.播放资源的选择用语音控制 | 需要 | [9 empty] | 范威
|  | 根据用户选择播放相应资源 |  | 需要
|  | 播放资源时光盘图片旋转 |  | 需要
|  | 语音播放fm资源 |  | 需要
需要
| 红外遥控 | 显示红外添加界面，用于用户添加场景 |  | 需要 |  |  | OK | [6 empty] | 范威
|  | 语音控制设备 |  | 需要 |  |  | OK
|  | 对各种场景设定优先级(参考狗尾草小白) |  | 需要
|  | 手机端对场景进行配置 |  | N/A
|  | 手机远端控制 |  | N/A
| 环信视频 | 注册登录 |  | 需要 | [9 empty] | 范威
|  | 定义服务端需求 |  | 需要
|  | 语音控制接打网络视频电话 |  | 需要
| 扫描二维码绑定及设备登录 | 生成设备对应的二维码 | 1.二维码的生成参考(车悦宝) | 需要 | [9 empty] | 范威
|  | 手机扫描二维码和设备绑定 |  | 需要
|  | 设备绑定后每次开机自动登录(参考车悦宝) |  | 需要
| bugly | 应用层sdk加入 |  | 需要 |  |  | OK | [6 empty] | 范威
|  | native加入 |  | 需要
| netty(可以考虑腾讯物连云平台) | 传递电机控制协议 | http://netty.io/3.8/guide/ | [10 empty] | 范威
手机和设备传递图片
设备端和手机端消息推送(实时)
|  | 其他用户设置信息 |  | 需要
| 语音唤醒 语义理解 tts | 语音唤醒用于唤醒机器 |  | 需要 | [9 empty] | 范威
|  | 语义理解用于控制遥控等 |  | 需要
|  | tts用于文字播放 |  | 需要
| vlc播放器 | 整合到设备端替换系统播放器 | [11 empty] | 范威
|  | 音频播放 |  | 需要
|  | 视频播放 |  | 需要
| 界面优化 | 优化界面 (可参考狗尾草小白) |  | 需要 | [9 empty] | 范威
| Dlan投屏功能 | 整合到设备端 | 必要功能完善后，加入 | 需要 | [9 empty] | 范威
和vlc进行整合，如设备上播放视频或FM资源时能随时推送到电视上
将相关包源码加入工程便于以后控制
手机端
手机app | 网络FM(界面参考车悦宝) | [12 empty] | 范威
| 环信视频 | 环信注册登录 |  | 需要
|  | 显示绑定设备(类似于加好友) |  | 需要
|  | 拨打接听电话界面 |  | 需要
|  | 拨打接听网络视频电话 |  | 需要
| 注册登录系统 | 短信验证 | 使用腾讯云短信功能 | 需要
|  | 自动登录 | 绑定验证后，每次打开app自动登录 | 需要
| 二维码扫描绑定 | 二维码扫描功能 |  | 需要
扫描设备二位码时和设备绑定
| 电机控制 | 手机端控制设备电机 |  | 需要
| netty | 传递电机控制协议 | http://netty.io/3.8/guide/ | 需要
|  | 手机和设备传递图片 |  | 需要
|  | 其他用户设置信息 |  | 需要
| bugly | 应用层sdk加入 |  | 需要
|  | native加入 |  | 需要
| vlc播放器 | 音频播放 |  | 需要
|  | 视频播放 |  | 需要
| ios端开发 |  |  | 需要
| Dlan投屏功能 |  |  | 需要
硬件
硬件 | 红外遥控 | 多灯控制测试 |  | 需要
|  | 多灯距离和角度测试 |  | 需要
| 电机控制 |  |  | 需要
| 摄像头 | 角度 |  | 需要
|  | 摄像头尺寸 |  | 需要
| 屏幕 |  |  | 需要
| 主控 |  |  | 需要
| 模具（参考小白） |  |  | 需要
代码管理
代码管理 |  |  | gogs：http://112.74.175.96:3000/bluesky | [10 empty] | 范威
I.MX6核心板 | 原理图设计 | 原理图封装设计 | 1 | 需要 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | OK | [6 empty] | 王磊
|  | 原理图设计 | 3 |  | 2014-07-21 | 2014-07-23 | OK | [6 empty] | 王磊
|  | 原理图审核 | 1 | 需要 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | OK | [6 empty] | 评审组
|  | 原理图修改 | 1 | 需要 | 2014-07-25 | 2014-07-25 | OK | [6 empty] | 王磊
|  | 备料BOM提交及备料 | 1 | 需要 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | OK | [6 empty] | 王磊
| PCB设计 | PCB布局 | 1 | 需要 | 2014-07-29 | 2014-07-29 | OK | [6 empty] | 王磊
|  | PCB布线 | 14 | 需要 | 2014-07-30 | 2014-08-14 | OK | [6 empty] | 王磊
|  | PCB铺地 | 2 | 需要 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | OK | [6 empty] | 王磊
转入I.MX6预研平台项目，BROADCOM的BT/WIFI芯片需重新评估，等待评估完成后继续；G2改版项目插入
|  | BT/WIFI 部分修改 | 6 | 需要 | 2014-09-22 | 2014-09-28 | NORMAL | [6 empty] | 王磊
| PCB制板 | 强达电子
| PCB元器件贴板 | 新海电子
PCBA调试
Note on J2: 工作强度1.3：工作量非常大；3个月工作压缩2个月完成； 工作强度1.2：工作量很大；4个月工作压缩3个月完成； 工作强度1.1：工作量较大；5个月工作压缩4个月完成； 工作强度1.0：工作量一般； 工作强度0.8：工作量欠缺； 此项系数由项目会议决定，部门领导审核。
Note on K2: 进度延迟的严重度